## Sheet1
ID | Task Name | Start Date | Duration
1 | UC: StartApp | 2018-01-01 | 5
2 | UC: ViewFriendsList | 2018-01-15 | 3
3 | UC: QuestionnaireCompliment | 2018-01-18 | 30
4 | UC: EditProfile | 2018-01-22 | 7
5 | UC: ViewLikes | 2018-01-29 | 2
6 | UC: OpenGallery | 2018-02-02 | 3
7 | UC: NewCompliment | 2018-02-05 | 3
8 | UC: UseCamera | 2018-02-08 | 2
9 | UC: ViewFriendsLikeList | 2018-02-09 | 5
10 | UC: ViewFriendsProfile | 2018-02-16 | 2
11 | UC: ViewProfile | 2018-02-19 | 2
12 | UC: Login | 2018-02-22 | 2
13 | UC: Logout | 2018-02-23 | 2
14 | UC: FindNewFriends | 2018-02-28 | 7
15 | UC: ReactToCompliment | 2018-03-09 | 3
16 | UC: RemoveFriend | 2018-03-14 | 2
17 | UC: ShareCompliment | 2018-03-16 | 5
18 | UC: FlagAsInappropriate | 2018-03-22 | 3
19 | UC: SentInstantMessages | 2018-03-27 | 7
20 | Create Compliments for Database | 2018-02-01 | 60